**«БЕКИТЕМИН»**

**№\_\_\_\_\_ сессиясы**

**Кызыл-Туу айылдык Кенешинин**

**Торагасы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Иманалиев**

**2018-жылдын «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОЛБООР**

**Кызыл-Туу айыл аймагынын 2018-2019жж.**

**БИРГЕЛЕШКЕН АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ**

**Багыты:** *Инфраструктура*

**Көйгөй:***Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Маловодное. Новое жанаТокбай айылдарында жол каттамынын начар уюшулгандыгы жана ички жолдордун начар абалы.*

**Максат:***Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Маловодное, Новое жана Токбай айылдарынын ичинде жол каттамын тиешелүү деңгээлде уюштуруу үчүн ички жолдорду оңдоо.*

**Бенефициарлар :7711** *адам (Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Маловодное, Новое жана Токбай айылдарынын жашоочулары)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | **Иш чара** | **Натыйжалар /Көрсөт-күчтөр** | **Мөөнөтү** | **Жооптуулар**  **(ЖӨБ органдары**  **үдемилгелүү топ)** | **Каражат булактары** | | | |
|  |  |  |  |  |  | **ЖБ** | **РБ** | **Сырткы**  **булактар** | **башкалар** |
| 1 | **Кызыл-Туу, Кара-Сакал,**  **Маловодное, Новое жана Токбай айылдарынын ички жолдорунун абалын изилдөө** | **1.1.**Айыл өкмөттүн аппараты, депутаттар, адистер жана коомчулуктун катышуусу менен жумушчу топ түзүү | Жумушчу топ түзүлөт | Май 2018ж. | Нурмамбетов З.О. – АӨ башчысы;  Бактакунов Ж.О. ЖКХ адиси;  Рысалиев Р.-депутат; |  |  |  |  |
| **1.2**.Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Маловодное, Новое жана Токбай айылдарынын жолдорунун абалы боюнча дефекттик акт түзүү | Жолдордун абалы аныкталат. Дефекттик акт түзүлөт. | Январь-Февраль 2018-ж. | Нурмамбетов З.О. – АӨ башчысы;  Бактакунов Ж.О. ЖКХ адиси;  Туркебеков Т.  Орозакунова Ш.  -жумушчу тобу тузулот. |  |  |  |  |
| **1.3**.Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Маловодное, Новое жана Токбай айылдарынын ички жолдорун калыбына келтирүү боюнча график иштеп чыгуу | График иштелип чыгат. Жасай турган иштин көлөмү аныкталат. | Январь-Февраль 2018ж. | Нурмамбетов З.О.– АӨ башчысы;  Егембердиев Т.  Рысалиев Р.  а/к депутаттары; |  |  |  |  |
| 2 | **Ички жолдорду баскыч-баскыч менен калыбына келтирүүгө каражаттарды аныктоо** | **2.1.** Демилгелүү топтор менен аппараттын, айылдык кеңештин депутаттарынын жолугушуусу. | Кызыкдар тараптын салымдары аныкталат. | Февраль 2018 | Нурмамбетов З.О. – АӨ башчысы;  Бактакунов Ж.О.-  Рысалиев Р.-а/к депутаты; |  |  |  |  |
| **2.2.**Адистердин жана демилгелүү топтун катышуусу менен жолдорду баскыч-баскыч менен калыбына келтирүүгө смета иштеп чыгуу. | Чыгымдардын сметасы иштелип чыгат. | Январь- Февраль 2018- ж. | Нурмамбетов З.О.– АӨ башчысы;  Бактакунов Ж.О. ЖКХ адиси;  Рысалиев Р.  а/к депутаттары; |  |  |  |  |
| **2.3**.Жолдорду баскыч-баскыч менен калыбына келтирүүгө жергиликтүү бюджеттен акча каражат кароо. | Жергиликтүү бюджеттен каражат каралат. | февраль 2018-ж. | А/Ө башчы – Нурмамбетов З.О.  А/К төрагасы-Иманалиев К. | 300,0  мин сом |  |  |  |
| **2.4**.Кошумча каражаттарды табуу максатында божомол спонсорлордун тизмесин түзүү. | Божомол спонсорлордун тизмеси аныкталат.  Айыл аймактын жергесинде жайгашкан жеке чарба иш каналар, ири дыйкан чарбалары жана чет олкодо иш алып баруучулар. | Жыл сайын | Экономист статист  Садалиев Р.  Жоопту катчы Шатемирова В  А\К депутатары  Омуров Замир  Маршенкулов И. |  |  |  |  |
| **2.5**.Божомол спонсорлорго кат жазуу/жолугушууларды өткөрүү | Кошумча каражаттар табылат. | Жыл сайын | А\О Нурмамбетов З.О  АКБ инспектору Садалиев Р.  Жоопту катчы Шатемирова В  А\К депутатары  Омуров Замир  Мусаев Сталбек |  |  |  |  |
| 3 | **Ички жолдорду баскыч-баскыч менен калыбына келтирүү** | **3.1.**Кызыл-Туу айылындагы жаңы конуш кочосуно шагыл төгүү. Жашоочуларды жолду ондоо иштерине тартуу | 1000 метр  узундуктагы көчөну грейдер менен тегиздоо жана 5 копуро коюлат.. | 2019-жыл август-сентябрь | Айыл окмоту  Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ инспектору  Бактакунов Ж. |  |  |  |  |
| **3.2**. Кызыл-Туу айылынын Прпоектируемая шагыл төгүү. Жашоочуларды жолду ондоо иштерине тарту | 1000 метр узундуктагы көчөгө шагыл төгүлөт, грейдер м-н тегизделет. | 2019-жыл июнь-сентябрь | Айыл окмоту  Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ инспектору  Бактакунов Ж |  |  |  |  |
| **3.3**. Кызыл-Туу айылынын Жаныконуш кочосуно шагыл төгүү. Жашоочуларды жолду ондоо иштерине тартуу. | 800 метр узундуктагы көчөгө шагыл төгүлөт грейдер менен тегизделет | 2019-жыл июнь –июль | Айыл окмоту  Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ инспектору  Бактакунов Ж.О.  Жакунов Ж. |  |  |  |  |
| **3.4.**Кызыл-Туу айылынын Табышалиева жана Свечникова көчөлорун асфальт м-н ондоо тустоо. Жашоочуларды жолду ондоо иштерине тартуу | 3 км узундуктагы көчөгө асфальт м-н ондоо тустоо | 2019-жыл август-сентябрь | Айыл окмоту  Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ инспектору  Бактакунов Ж |  |  |  |  |
| **3.5**.Маловодное айылынынЛенина кочосунон Бейшенович көчөсүнө чейин асфальт м-н ондоо тустоо. Жашоочуларды жолду ондоо  иштерине тартуу | 750 метр асфальт м-н ондоо тустоо. | 2019-жыл  Июль-сентябрь | Айыл окмоту  Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ инспектору  Бактакунов Ж |  |  |  |  |

1. **Багыты:** *Инфраструктура*
2. **Көйгөй:** *Кара-Сакал айылынын калкынын ичүүчү таза суу менен камсыз болбогондугу****.***

*Новое жана Маловодное айылындарындагы суу тутукторунун эскириши.*

1. **Максат:** *Кара-Сакал айылдын элин ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу.*

*Новое жана Маловодное айылындарындагы суу тутукторунун жаныртуу.*

1. **Бенефициарлар :7261** адам (Кара-Сакал, Новое жана Маловодное айылынын жашоочулары)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | **Иш чара** | **Натыйжалар /Көрсөт-күчтөр** | **Мөөнөтү** | **Жооптуулар**  **(ЖӨБ органдары**  **үдемилгелүү топ)** | Каражат булактары | | | |
|  |  |  |  |  |  | **ЖБ** | **РБ** | **Сырткы**  **булактар** | **башкалар** |
| **1.** | **Кара-Сакал айылынын көчөлөрүнө суу түтүктөрүн тартуу боюнча изилдөө жүргүзүү** | **1.1.** Кара-Сакал айылынын көчөлөрүнө ичүүчү таза суу түтүктөрүн тартуу боюнча эл менен жыйындарды өткөрүп жумушчу топ түзүү | Жумушчу топ түзүлөт. | 2017- 2018 жыл | Айыл өкмөтү Нурмамбетов З.О, СООППВ нын жетекчиси ЭгембердиевТ  Жалпы жаамат. |  |  |  |  |
| **1.2.** Жумушчу топко тиешелүү адистерди чакыруу менен консультациялык иш чараларды өткөрүү | консультациялык иш чаралар өткөрүлөт | 2017-2018 жыл | Айыл өкмөтү Нурмамбетов З.О, СООППВ нын жетекчиси ЭгембердиевТ  Жалпы жаамат. |  |  |  |  |
| **1.3.** Суу келүүчү булактарды экспертизадан өткөрүү | Суунун анализдери чыгат | 2017-2018 жыл | СООППВнын жетекчиси Эгембердиев |  |  |  |  |
|  | **Таза суу чыгарууга сарпталуучу каражаттарды аныктоо** | **2.1.** Таза суу менен камсыз кылуу боюнча курулуш сметалык долбоорун даярдоо; | Таза суу менен камсыз кылуу боюнча курулуш сметалык долбоору даярдалат; | 2017-2018 жыл | СООППВнын жетекчиси Эгембердиев Т  Проектировщик Момбеков Н |  |  |  |  |
| **2.2.** Таза суу түтүктөрүн тартууга гранттык каражаттарды издөө | Долбоордук сунуш,  Кайрылуулар жазылат | 2017жыл | А\О Нурмамбетов З.О  СООППВнын жетекчиси Эгембердиев |  |  |  |  |
| **3.** | **Таза суу чыгаруу боюнча калкты тартуу ишин жүргүзүү** | **3.1.** Калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, маалыматтарды берүү,кичи чогулуштарды өткөрүү | Калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, маалыматтар берилет, чогулуштар өтөт | 2017-2018  жыл | А\О Нурмамбетов З.О  СООППВнын жетекчиси Эгембердиев |  |  |  |  |
| **3.2.** Ар бир көчөдөн жумушчу топко лидерлерди тартуу | жумушчу топко мүчө болуп кирет. | 2017 жыл | А\О Нурмамбетов З.О  СООППВнын жетекчиси Эгембердиев Т |  |  |  |  |
| **3.3.** Таза сууга тарифтерди бекитүү | Тарифтин баасы эл тарабынан аныкталып кеңешке сунушталат. | 2018 жыл | А/ӨНурмамбетов З.О, А/К, Эгембердиев Т |  |  |  |  |
| **3.4.**  Жер тилкесин ченеп, болуп, бекитип беруу | Жер тилкеси болунуп берилди, а/о тарабынан чечим чыгарылды. | 2017-жыл | Жер адиси, а/оОмуров М.Ж, Жер комиссиясы Укуева Р |  |  |  |  |
| **3.5**.Гос.регистрден, Архитектурадан тиешелуу документтерди алуу | Гос.регистрден, Архитектурадан тиешелуу документтерди алынды | 2017-жыл | А/Ө Нурмамбетов З.О, Жер адиси Омуров М |  |  |  |  |
| **3.6.** Суу тутукторун ондоого Проект жазуу | Суу тутукторун ондоого Проект жазылды | 2017-жыл | СООППВнын жетекчиси Эгембердиев Т  Проектировщик Момбеков Н |  |  |  |  |
| **3.7. Т**ендер өткөзүү | Аткаруу бөдрөтчү тандалып алынды | 2017-жыл | А\О Нурмамбетов З.О  СООППВнын жетекчиси Эгембердиев Т |  |  |  |  |
| **3.8.** Кара- Сакал айылындагы суу тутукторуно ондоо | Суу тутукторун ондоо мооноту откорулот | 2018-жыл  Айын | А\О Нурмамбето З.О А\К Молдобачаев Р.Ж  СООППВ Эгембердиев Т, |  |  |  |  |
| **4** | **Новое жана Маловодное айылдарынын көчөлөрүнө суу түтүктөрүн тартуу боюнча изилдөө жүргүзүү** | **4.1** Новое жана Маловодное айылдарынын көчөлөрүнө ичүүчү таза суу түтүктөрүн тартуу боюнча эл менен жыйындарды өткөрүп жумушчу топ түзүү | Жумушчу топ түзүлөт. | 2018- 2019 жыл | Айыл өкмөтү Нурмамбетов З.О, СООППВ нын жетекчиси  Дуйшебаев Азиз  Исаенко Алексей |  |  |  |  |
| **4.2** Жумушчу топко тиешелүү адистерди чакыруу менен консультациялык иш чараларды өткөрүү | консультациялык иш чаралар өткөрүлөт | 2018- жыл | Айыл өкмөтү Нурмамбетов З.О, СООППВ нын жетекчиси  Дуйшебаев Азиз  Исаенко Алексей  Жалпы жаамат. |  |  |  |  |
| **4.3** Суу келүүчү булактарды экспертизадан өткөрүү | Суунун анализдери чыгат | 2018 жыл |  |  |  |  |  |
| **5** | **Таза суу чыгарууга сарпталуучу каражаттарды аныктоо** | **5.1.**Таза суу менен камсыз кылуу боюнча курулуш сметалык долбоорун даярдоо; | Таза суу менен камсыз кылуу боюнча курулуш сметалык долбоору даярдалат; | 2018 жыл | СООППВнын жетекчиси  Дуйшебаев Азиз  Исаенко Алексей  Долбоор тузуучу Момбеков Н |  |  |  |  |
| **5.2**.Таза суу түтүктөрүн тартууга гранттык каражаттарды издөө | Долбоордук сунуш,  Кайрылуулар жазылат | 2017- 2018 жыл | А\О Нурмамбетов З.О  СООППВнын жетекчиси  Дуйшебаев Азиз  Исаенко Алексей |  |  |  |  |
| 6 | **Таза суу чыгаруу боюнча калкты тартуу ишин жүргүзүү** | **6.1.** Калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, маалыматтарды берүү,кичи чогулуштарды өткөрүү | Калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, маалыматтар берилет, чогулуштар өтөт | 2018 жыл | А\О Нурмамбетов З.О  СООППВнын жетекчиси  Дуйшебаев Азиз  Исаенко Алексей |  |  |  |  |
| **6.2**.Ар бир көчөдөн жумушчу топко лидерлерди тартуу | жумушчу топко мүчө болуп кирет. | 2018 жыл | А\О Нурмамбетов З.О  СООППВнын жетекчиси  Дуйшебаев Азиз  Исаенко Алексей |  |  |  |  |
| **6.3.**Таза сууга тарифтерди бекитүү | Тарифтин баасы эл тарабынан аныкталып кеңешке сунушталат. | 2018 жыл | А/ӨНурмамбетов З.О,  Дуйшебаев Азиз  Исаенко Алексей |  |  |  |  |
| **6.4**.Жер тилкесин ченеп, болуп, бекитип беруу | Жер тилкеси болунуп берилди, а/о тарабынан чечим чыгарылды. | 2017- 2018 жыл | Жер адиси, а/оОмуров М.Ж, Жер комиссиясы Укуева Роза |  |  |  |  |
| **6.5**.Гос.регистрден, Архитектурадан тиешелуу документтерди алуу | Гос.регистрден, Архитектурадан тиешелуу документтерди алынды | 2017- 2018 жыл | А/Ө Нурмамбетов З.О, Жер адиси Омуров М |  |  |  |  |
| **6.6**Суу тутукторун ондоого долбоор жазуу | Суу тутукторун ондоого Проект жазылды | 2017- 2018 жыл | СООППВнын жетекчиси  Дуйшебаев Азиз  Исаенко Алексей  Долбоор тизуучу  Момбеков Н |  |  |  |  |
|  |  | **3.7. Т**ендер өткөзүү | Аткаруу бөдрөтчү тандалып алынды | 2018-жыл | А\О Нурмамбетов З.О  СООППВнын жетекчиси Эгембердиев Т |  |  |  |  |
|  |  | **3.8.** Новое айылындагы суу тутукторуно ондоо | Суу тутукторун ондоо мооноту откорулот | 2018- 2019 жыл | А\О Нурмамбето З.О А\К Молдобачаев Р.Ж  СООППВ Эгембердиев Т, |  |  |  |  |

**Багыты:** Коом.

**Көйгөй:** *Кызыл-Туу айыл аймактарында жаштардын жана өспүрүмдөрдүн физикалык жактан тарбия*

*алуусуна шарттын түзүлбөгөндүгү, спорт менен машыгууга мүмкүнчүлүктүн жоктугу*

**Максат:***Кызыл-Туу, Токбай айылдарында жаштардын жана өспүрүмдөрдүн физикалык жактан тарбия алуусуна шарт түзүү*

**Бенефициарлар :***4424 адам Кызыл-Туу, Токбай айылынын тургундары*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | **Иш чара** | **Натыйжалар /Көрсөт-күчтөр** | **Мөөнөтү** | **Жооптуулар**  **(ЖӨБ органдары**  **үдемилгелүү топ)** | Каражат булактары | | | |
|  |  |  |  |  |  | **ЖБ** | **РБ** | **Сырткы**  **булактар** | **башкалар** |
| **1.** | **Кызыл-Туу,**  **айылындагы спорттук стадион үчүн каржы булактарын издөө** | **1.1.**Айыл өкмөттүн аппараты, депутаттар, адистер жана коомчулуктун катышуусу менен жумушчу топ түзүү | Жумушчу топ түзүлөт | 2018ж. | Дуйшебаев А. – жаштар кенеши |  |  |  |  |
| **1.2.**Изилдоо актысын аныктоо | Изилдоо актысын бекитуу | 2018ж | ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж., |  |  |  |  |
| **1.3.**Кызыл-Туу,айылындагы спорттук стадион боюнча дефект акт түзүү | Дефекттик акт түзүлөт. Жасай турган иштин көлөмү аныкталат | 2018ж | ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж., дене тарбия адиси Дуйшебаев А. |  |  |  |  |
| **1.4.** Кызыл-Туу,айылындагы спорттук стадионду реконструкциялоо боюнча курулуш сметасын түзүү. | А/Ө жана ДТ специалисттердин жардамы менен смета иштелип чыгат. | 2018ж. | ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж., дене тарбия адиси Дуйшебаев А. |  |  |  |  |
| **1.5.**Донордук булактарды издөө долбоордук сунуштарды жазуу (Онүктүрү саясат институту) | Долбоор жазылат | 2018ж. | ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж., дене тарбия адиси Дуйшебаев А. |  |  |  |  |
| **2.** | **Токбай**  **айылындагы спорттук стадион үчүн каржы булактарын издөө** | **2.1.** Изилдоо актысын аныктоо | Изилдоо актысын бекитуу | 2018ж | ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж., |  |  |  |  |
| **2.2**.Токбай, айылындагы спорттук стадион боюнча дефект акт түзүү | Дефекттик акт түзүлөт. Жасай турган иштин көлөмү аныкталат | 2018ж | ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж., дене тарбия адиси Дуйшебаев А. |  |  |  |  |
| **2.3**.Токбай, айылындагы спорттук стадионду реконструкциялоо боюнча курулуш сметасын түзүү. | А/Ө жана ДТ специалисттердин жардамы менен смета иштелип чыгат. | 2018ж. | ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж., дене тарбия адиси Дуйшебаев А. |  |  |  |  |
| **2.4.** Донордук булактарды издөө долбоордук сунуштарды жазуу (Онүктүрү саясат институту) | Долбоор жазылат | 2018ж. | ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж., дене тарбия адиси Дуйшебаев А. |  |  |  |  |
| **25.** Донордук булактарды издөө долбоордук сунуштарды жазуу | Долбоор жазылат | 2018ж. | ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж., дене тарбия адиси Дуйшебаев А. |  |  |  |  |

**Багыты:** Коом

**Көйгөй:** Оспурумдордун билим жана тарбия алуусуна шарт тузуу *Маловодное жана Кызыл-Туу айылында мектепке чейинки балдардын билим жана тарбия алуусуна толук шарттын түзүлбөгөндүгү*

**Максат :***Маловодное, Кызыл-Туу айылдарында мектепке чейинки балдарга билим жана тарбия берууго шарт түзүү*

**Бенефициарлар :***2744 адам Кызыл-Туу, Маловодное айылынын тургундары*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | **Иш чара** | **Натыйжалар /Көрсөт-күчтөр** | **Мөөнөтү** | **Жооптуулар**  **(ЖӨБ органдары**  **үдемилгелүү топ)** | **Каражат булактары** | | | |
|  |  |  |  |  |  | **ЖБ** | **РБ** | **Сырткы**  **булактар** | **башкалар** |
| **1.** | **Маловодное, Кызыл-Ту айылында мектепке чейинки балдардын билим жана тарбия алуусуна толугу менен шарт түзүү** | **1.1.** Айыл окмотунун аппараты, депутаттар, бала бакчанын адистери, ата-энелер жана коомчулуктун катышуусу менен жумушчу топ түзүү. | Жумушчу топ түзүлөт | 2018-2019жж. | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., |  |  |  |  |
| **1.2.** бала бакчанын изилдоо актысын аныктоо. | Эски мектептин имаратын бала бакчага которуга изилдоо актысын бекитуу. | 2018-2019 ж | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., А\К деп. Джумагазиев М |  |  |  |  |
| **1.3**. Маловодное айлында эски мектептин имаратын бала-бакчага которууга жана калыбына келтирууго деффекттик акт тузуу | Дефектный акт тузууго тиешелуу адистер м-н иш жүргүзүлөт | 2018-2019жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., сметчик Раимбердиев К |  |  |  |  |
| **1.4.** Адистердин жана ДТ катышуусу м-н бала-бакча имаратын жана калыбына келтирууго смета иштеп чыгуу | Смета тузууго тиешелуу адистер м-н иш жүргүзүлөт | 2018-2019жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., сметчик Раимбердиев К |  |  |  |  |
| **1.5**. бала-бакчага имаратын калыбына келтируу боюнча Донорлорго кайрылуу (АРИС) | Эски мектептин имаратын бала-бакчага которууга жана калыбына келтируу боюнча Донорго доолборду даярдап тапшыруу | 2018-2019жыл | А/О башчысы Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж |  |  |  |  |
| **1.6.** Долбоорду ишке ашыруу | Бала бакчаны ачуу | 2018-2019 | А/О башчысы Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж А\К Төрөгасы Молдоботчаев Р.Ж | 100,0  мин сом |  |  |  |

**Багыты:** Коом

**Көйгөй: Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Дыйкан чарба менен алек болгон дыйкандарга шарт түзүп берүү.**

**Максат :***Кызыл-Туу айыл амагындагы дыйканчыларына иригационный системасына шарт түзү беруу*

**Бенефициарлар :***2744 адам Кызыл-Туу айыл аймагы айылынын тургундары*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | **Иш чара** | **Натыйжалар /Көрсөт-күчтөр** | **Мөөнөтү** | **Жооптуулар**  **(ЖӨБ органдары**  **үдемилгелүү топ)** | **Каражат булактары** | | | |
|  |  |  |  |  |  | **ЖБ** | **РБ** | **Сырткы**  **булактар** | **башкалар** |
| **1.** | **Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Дыйкан чарба менен алек болгон дыйкандарга шарт түзүп берүү.** | **1.1.** Кызыл-Туу айыл аймагындагы Дыйканчылары жана коомчулуктун катышуусу менен жумушчу топ түзүү. | Жумушчу топ түзүлөт | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., |  |  |  |  |
| **1.2.**Эски сугат суу иригационный системаларын изилдоо актысын аныктоо. | Эски иригационный системаларын изилдоо актысын бекитуу. | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., А\К деп. Исаенко А |  |  |  |  |
| **1.3**. Эски иригационный системаларынын изилдеп жанаидеффекттик акт тузуу | Дефектный акт тузууго тиешелуу адистер м-н иш жүргүзүлөт | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., сметчик |  |  |  |  |
| **1.4.** Эски иригационный системаларын изилдеп жана сметасын иштеп чыгуу | Смета тузууго тиешелуу адистер м-н иш жүргүзүлөт | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., сметчик |  |  |  |  |
| **1.5**.Эски иригационный системаларын калыбына келтируу боюнча Донорлорго кайрылуу (АРИС), Республикалык бюджет | Эски мектептин имаратын бала-бакчага которууга жана калыбына келтируу боюнча Донорго доолборду даярдап тапшыруу | 2019 жыл | А/О башчысы Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж |  |  |  |  |
| **1.6.** Долбоорду ишке ашыруу жана тендер откоруу | Аткаруу бөдрөтчү тандалып алынды | 2019 жыл | А/О башчысы Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж А\К Төрөгасы Иманалиев К.Ю. |  |  |  |  |

**Багыты:** Коом

**Көйгөй:** Кызыл-Туу айыл амагындагы орто билим беруу мектептерине капиталдык ремонторду уюштуруу

**Максат :**  *Кызыл-Туу айылдарында мектептериндеги балдарга билим жана тарбия берууго шарт түзүү*

**Бенефициарлар :***2744 адам Кызыл-Туу, Маловодное айылынын тургундары*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | **Иш чара** | **Натыйжалар /Көрсөт-күчтөр** | **Мөөнөтү** | **Жооптуулар**  **(ЖӨБ органдары**  **үдемилгелүү топ)** | **Каражат булактары** | | | |
|  |  |  |  |  |  | **ЖБ** | **РБ** | **Сырткы**  **булактар** | **башкалар** |
| **1.** | Кызыл-Туу айыл амагындагы орто билим беруу мектептерине капиталдык ремонторду уюштуруу | **1.1.** Кызыл-Туу айыл аймагындагы мектептеринин мудурлору жана ата энелердин катышуусу менен жумушчу топ түзүү. | Жумушчу топ түзүлөт | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., |  |  |  |  |
| **1.2.** Мектептеги имаратынын ондоп тузоо актысын аныктоо. | изилдоо актысын бекитуу. | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., А\К деп. Исаенко А |  |  |  |  |
| **1.3**. Эски иригационный системаларынын изилдеп жанаидеффекттик акт тузуу | Дефектный акт тузууго тиешелуу адистер м-н иш жүргүзүлөт | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., сметчик |  |  |  |  |
| **1.4.** Эски иригационный системаларын изилдеп жана сметасын иштеп чыгуу | Смета тузууго тиешелуу адистер м-н иш жүргүзүлөт | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., сметчик |  |  |  |  |
| **1.5**.Эски иригационный системаларын калыбына келтируу боюнча Донорлорго кайрылуу (АРИС), Республикалык бюджет | мектептин имаратын калыбына келтируу боюнча Донорго доолборду даярдап тапшыруу | 2019 жыл | А/О башчысы Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж  Мектептин мудурлору |  |  |  |  |
| **1.6.** Долбоорду ишке ашыруу жана тендер откоруу | Аткаруу бөдрөтчү тандалып алынды | 2019 жыл | А/О башчысы Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж А\К Төрөгасы Иманалиев К.Ю. | 500,0  мин сом | 1000,0  млн  сом | 3000,0  млн  сом |  |

**Багыты:** Коом

**Көйгөй: ҮДТ имаратын ондоп тузоо иштерин жургузуу, жана элдерге шарт тузуп беруу**

**Максат :** *Кызыл-Туу айылындагы ҮДТ нына ооруп келген адамдарына шарт түзүүп беруу.*

**Бенефициарлар :***2744 адам Кызыл-Туу айылынын тургундары*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | **Иш чара** | **Натыйжалар /Көрсөт-күчтөр** | **Мөөнөтү** | **Жооптуулар**  **(ЖӨБ органдары**  **үдемилгелүү топ)** | **Каражат булактары** | | | |
|  |  |  |  |  |  | **ЖБ** | **РБ** | **Сырткы**  **булактар** | **башкалар** |
|  | **ҮДТ имаратына келген кары адамдардына жана кош бойлуу келиндерине шарт тузуп беруу.** | **1.1.** Кызыл-Туу айыл аймагындагы ҮДТ жана элдин катышуусу менен жумушчу топ түзүү. | Жумушчу топ түзүлөт | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б.,  ҮДТынын мудурлору |  |  |  |  |
| **1.2.**ҮДТнын имаратын изилдоо боюнча актысын аныктоо. | ҮДТнын имаратын ондоп тузоо иштерин изилдоо актысын бекитуу. | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., А\К деп. Исаенко А |  |  |  |  |
| **1.3**. ҮДТнын имаратынын ондоочу иштерин изилдеп жана деффекттик акт тузуу | Дефектный акт тузууго тиешелуу адистер м-н иш жүргүзүлөт | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., сметчик |  |  |  |  |
| **1.4.** ҮДТнын имаратын ондоо иштерин изилдеп жана сметасын иштеп чыгуу | Смета тузууго тиешелуу адистер м-н иш жүргүзүлөт | 2019 жыл | А/О ТЖКЧ адиси, Бактакунов Ж., Каржы эконом башчысы Раимбекова А.Б., сметчик |  |  |  |  |
| **1.5**.ҮДТнын имаратын калыбына келтируу боюнча Донорлорго кайрылуу (АРИС), Республикалык бюджет | ҮДТнын имаратын калыбына келтируу боюнча Донорго доолборду даярдап тапшыруу | 2019 жыл | А/О башчысы Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж |  |  |  |  |
| **1.6.** Долбоорду ишке ашыруу жана тендер откоруу | Аткаруу бөдрөтчү тандалып алынды | 2019 жыл | А/О башчысы Нурмамбетов З.О  ТЖКЧ адиси Бактакунов Ж А\К Төрөгасы Иманалиев К.Ю. | 80,0  мин сом |  |  |  |

**Кызыл-Туу Айыл Кенешинин торагасы, жумушчу топтун мучосу: К.Иманалиев**

**Кызыл-Туу айыл аймагынын башчысы, жумушчу топттун торагасы: З.Нурмамбетов**

**ФЭБ башчысы жумушчу топтун мучосу: А.Раимбекова**